

АДМИНСТРАЦИЯ ИРБЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13.02.2020 с. Ирбейское № 13- пг

 Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне-летнего половодья в 2020 году на территории Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, обусловленных паводковыми явлениями, руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне-летнего половодья в 2020 году на территории Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края (Приложение № 1).
2. Постановление от 18.02.2019 №13-пг «Об утверждении плана противопаводковых мероприятий, связанных с наступлением периода пропуска снеговых талых вод и весенне-летнего половодья в 2019 году на территории Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ирбейская правда» и на официальном сайте администрации Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Глава Ирбейского сельсовета Н.А.Белоконь

Приложение № 1

к постановлению администрации Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края от 13.02.2020 № 13-пг

**ПЛАН**

**мероприятий на территории Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края по обеспечению безопасности населения и объектов экономики Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края в период прохождения паводка в 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители  | Отметка об исполнении |
| 1 | Разработка НПА по осуществлению противопаводковых мероприятий:-создание противопаводковой комиссии, утверждение положения о ней, разработка функциональных обязанностей для каждого члена комиссии; -создание запасов необходимых материальных средств для обеспечения пострадавшего населения: спальных принадлежностей, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и других необходимых материальных средств;- создание в каждом населенном пункте, находящемся в зоне подтопления нештатного водомерного поста, порядка организации дежурства на нём и определение порядка обмена информацией с администрацией сельсовета и администрацией района (через диспетчера МКУ «Центр Информационных систем, мониторинга и контроля» 31-6-90)  -порядок выделения транспортных средств для проведения эвакуации населения и сельскохозяйственных животных; -создание мобильных бригад для оказания помощи маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды) при эвакуации и сохранении материальных ценностей (выводе скота; -определение места временного размещения (складирования) эвакуируемого имущества, сельскохозяйственных животных, установление порядка их охраны. | до 21 февраля 2020 г. | Н.А.БелоконьМ.А.Ажарова  |  |
| 2 | По улицам попадающим в зону подтопления провести следующие мероприятия:  -составление списка жилых домов с проживающими в них гражданами по - фамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста);-составление списка объектов производственного назначения; -составление списка объектов социального назначения; -доведение до населения (каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления населенного пункта, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельскохозяйственных животных, порядка и места эвакуации. | до 2 марта 2020 г.  | М.А.Ажарова |  |
| 3 | Очистка территорий населенного пункта и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода снеговых талых вод.  | до 13 апреля 2020 г. |  Н.А.БелоконьМ.А.АжароваРуководители организаций с.Ирбейского, , население |  |
| 4 | Проведение обследования гидротехнических сооружений (плотин, дамб), водопропускных труб, мостов, электроподстанций и опор линий электропередач, линий связи, а так же других объектов и участков автодорог, попадающих в зоны подтопления, на предмет их готовности к пропуску снеговых талых и паводковых вод. | до 5 апреля 2020 г. | Н.А.БелоконьОперативная группа КЧС и ПБ Ирбейского района |  |
| 5 | Организация укрепления опор мостов, мачт ЛЭП на период ледохода; очистка подмостового пространства от льда, мусора. Укрепление (отсыпка, поднятие) участков автодорог в местах прохождения снеговых талых и паводковых вод. |  до 10 апреля 2020 г. | Н.А.БелоконьСовместно с руководителями организаций с.Ирбейского согласно ведомственной принадлежности укрепляемых объектов |  |
| 6 | Организация очистки водосборов гидротехнических сооружений, водопропускных труб на автодорогах от наледи, снега, мусора. При необходимости - понижение уровней воды в прудах в целях безаварийного пропуска половодья. | до 6 апреля 2020 г. | Н.А.БелоконьИрбейский филиал АО КрайДЭО |  |
| 7 | Определение наличия плавсредств и заключение договоров с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зонах подтопления с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ. | до 21 февраля 2020г. | Н.А.Белоконь |  |
| 8 | Корректировка (при необходимости - их разработка): -планов и расчётов, обеспечивающих проведение противопаводковых мероприятий: - планов и схем оповещения членов противопаводковых комиссий, а также населения об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации; | до 21 февраля 2020 г. | Председатель противопаводковой комиссии Н.А.Белоконь во взаимодействии с МКУ «Центр информационных систем, мониторинга и контроля» |  |
| - подробного плана (карты, схемы) каждого населённого пункта, подвергающегося подтоплению, с обозначением зоны подтопления с градацией через 1 метр, превышающей среднегодовые максимальные значения не менее чем 500 см и нанесением улиц, номеров подтапливаемых домов; | до 21 февраля 2020 г. | М.А.Ажарова |  |
|  -плана взаимодействия с находящимися на территории аварийными, спасательными и другими службами в целях оказания помощи в спасении жизни и здоровья людей, их всестороннего обеспечения и проведения аварийно – восстановительных работ; | до 22 февраля 2020 г. | М.А.Ажарова |  |
|  -планов по эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных ценностей из зон возможного затопления, в том числе включающих:  | до 21 февраля 2020 г. | Н.А.БелоконьМ.А.Ажарова Совместно с председателем приемно-эвакуационной комиссии, начальником отдела сельского хозяйства |  |
|  расчет на выделение транспортных средств и их готовности к проведению эвакуации населения и сельскохозяйственных животных; | до 21 февраля 2020 г. | Н.А.БелоконьМ.А.Ажарова |  |
|  порядок работы Пункта временного размещения граждан, эвакуируемых из зон затопления, расчет его оснащения и обеспеченности основными материально-техническими средствами и службами(кухонно-столовым комплексом, медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка, пунктом водоснабжения, спальными принадлежностями, умывальниками, мусоросборниками, туалетами и т.д.); | до 21 февраля 2020 г. | Н.А.БелоконьМ.А.Ажарова |  |
|  расчет медицинского обеспечения населения и мероприятий по ликвидации медико-санитарных последствий в зонах наводнения | до 2 марта 2020 | Главный врач КГБУЗ «Ирбейская больница» совместно с Н.А.Белоконь |  |
|  мероприятия по охране общественного порядка в местах размещения, а также патрулирование населённого пункта в зонах наводнения. | до 2 марта 2020 | Начальник МО МВД России «Ирбейский» совместно сН.А.Белоконь |  |
| 9 | Разработка Памятки населению о действиях при наводнении с её доведением до каждой семьи, попадающей в зону затопления. | до 10 апреля 2020 г. | М.А.Ажарова |  |
| 10 |  Проверка систем громкоговорящей связи в целях своевременного доведения до населения информации о складывающейся паводковой обстановке, назначение ответственных за её передачу. | до 01апреля 2020 г. |  Н.А.Белоконь |  |
| 11 | Создание и подготовка сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, в том числе:  |  |  |  |
|  групп (постов) охраны общественного порядка для обеспечения сохранности имущества граждан и организаций Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, предотвращению и пресечению мародерства в зонах наводнения; | до 01 апреля 2020 г. | Н.А.Белоконь совместно сНачальником МО МВД «Ирбейский» |  |
|  автобусов и автомобилей, оборудованных для перевозки населения и материальных ценностей на случай их эвакуации из зон затопления. | до 01 апреля 2020 г. | Н.А.Белоконь совместно с руководителями организаций района |  |
| 12 | Проведение профилактических мероприятий по предотвращению острозаразных заболеваний животных при их перемещении из зон подтопления | при эвакуации | Н.А.Белоконь |  |
| 13 | Создание резервов запасов материально – технических средствдля проведения спасательных работ и запасов для первоочередного жизнеобеспечения населения.Организация своевременного завоза продуктов питания и товаров первой необходимости в населенные пункты, которые могут быть недоступны при весеннем паводке. | до 01 апреля 2020 г. | Н.А.Белоконь |  |
| 14 | Заключение предварительных договоров на поставку продуктов питания, материальных средств, в том числе ГСМ и инертных материалов, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населения и проведения аварийно- восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями. | до 1 апреля 2020г. | Н.А.Белоконь |  |
| 15 | Проведение совместной КШТ с органами управления и силами муниципального и объектовых звеньев РСЧС сельского поселения по отработке действий должностных лиц при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной паводковыми явлениями. | на период весеннего паводка | Н.А.Белоконь и руководители организаций с.Ирбейского |  |
| 16 | Практическое занятие по развертыванию Пункта временного размещения граждан на базе Ирбейской школы №1  |  13 марта 2020 г. | Председатель ПЭК, Н.А.БелоконьИ.О.директор Ирбейской школы №1 Демченко С.В. |  |
| 17 | Проверка готовности органа местного самоуправления комиссией ГУ МЧС России по Красноярскому краю | 23-27 марта 2020 г | Н.А.Белоконь |  |