ПРОЕКТ

Администрация Ирбейского сельсовета

Ирбейского района  Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.                       с. Ирбейское                           №         - пг

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ирбейский сельсовет Ирбейского района Красноярского края «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» на 2016 - 2018 годы В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением администрации сельсовета от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельсовета, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ: - Утвердить муниципальную программу муниципального образования Ирбейский сельсовет Ирбейского района Красноярского края « Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» на 2016 - 2018 годы согласно приложению. - Постановление от 09.12.2014г. № 123-пг, считать утратившим силу. - Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. - Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию ( обнародованию). - Постановление вступает в силу со дня подписания . Глава сельсовета А.М.Дрозд

- Приложение

- к постановлению администрации

- Ирбейского сельсовета

от 14.01.2016 г.          № 13-пг

- Муниципальная программа Ирбейского сельсовета

- «Содействие развитию муниципального образования

- Ирбейский сельсовет»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа Ирбейского сельсовета «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - постановление администрации Ирбейского сельсовета от 30.08.2013 № 97-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| - Соисполнители Программы | Нет |
| Подпрограммы и отдельные мероприятия Программы | - Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»; - Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»; - Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»; - Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета». Отдельное мероприятие 1:текущий и капитальный ремонт жилого фонда. |
| Цель Программы | Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Ирбейского сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием |
| - Задачи Программы | - Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов сельсовета. - Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений. - Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта, проведение и участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятиях - Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ирбейского сельсовета от угроз природного и техногенного характера - Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования Ирбейский сельсовет |
| - Этапы и сроки реализации Программы 2015−2017 годы |  |

| Целевые показатели и показатели результативности Программы | Целевые показатели: - Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления по благоустройству территории сельсовета; - Доля приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них к общей протяженности дорог сельсовета; - Количество спортивных мероприятий, проведённых органами местного самоуправления на территории сельсовета; - Доля граждан, которым оказана своевременная помощь по ликвидации, предупреждению и снижению потерь от ЧС природного и техногенного характера, к числу граждан, обратившихся за помощью - Снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений до 0; |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Программы | Объем финансирования Программы составит 25106,476 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 8498,523 тыс. рублей; в 2017 году – 8220,773тыс. рублей; в 2018 году – 8387,180 тыс. рублей |

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
с указанием основных показателей социально-экономического развития Ирбейского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. В соответствии со статьей 
130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Для реализации возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения муниципальных образований Бюджетным кодексом Российской Федерации определен перечень налоговых 
и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета муниципального района в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В настоящее время администрация Ирбейского сельсовета при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулась с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1) высокий уровень изношенности муниципального имущества;

2) ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения;

3) высокая доля муниципальных дорог и сооружений на них, находящихся в аварийном состоянии;

4) несоответствие муниципальных учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов администрация Ирбейского сельсовета вынуждена заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

В настоящее время перед администрацией Ирбейского сельсовета стоит задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное решение вопросов местного значения, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения. Развитие муниципального образования может быть эффективным только в том случае, если имеется заинтересованность населения в общественно-значимых вопросах, их решении.

Программа призвана обеспечить комфортные условия  жизнедеятельности в поселениях Ирбейского сельсовета и эффективную реализацию органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено следующими рисками:

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного 
и своевременного финансирования мероприятий из сельского бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов сельского бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

осуществление контроля исполнения мероприятий подпрограмм Программы;

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы.

- Приоритеты и цели социально-экономического развития  в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы

Целью Программы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Ирбейского сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов сельсовета;

содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений;

развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта, проведение и участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ирбейского сельсовета от угроз природного и техногенного характера

Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования Ирбейский сельсовет;

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ирбейского сельсовета для отдельных категорий граждан

Оценить достижение цели и задач Программы позволят целевые показатели.

- Механизм реализации мероприятий Программы

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм и отдельных мероприятий Программы.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; критерии выбора получателей муниципальных услуг представлены в подпрограммах Программы.

Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий Программы является администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района.

Мероприятие 1 Программы направлено на решение задачи: снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений до 0.

Реализация мероприятия 1 будет проходить путём финансирования текущего и капитального ремонта жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности. За период с 2016 до 2018 года планируется отремонтировать 10 квартир на общую сумму  310,0 тыс. рублей.

- Прогнозконечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Ирбейского сельсовета

Планируется, что ежегодно:

- доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании, составит от 15 до 20 % ежегодно;

-к оличество благополучателей услуг в поселении, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования, составит 4977 человек ежегодно;

- уровень удовлетворенности получателей качеством предоставления муниципальных услуг прогнозируется в размере 85% из числа опрошенных ежегодно;

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

- Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  и ожидаемых результатов

- Для достижения цели и задач Программы, направленных на содействие развитию муниципального образования Ирбейский  сельсовет в Программу включены 4 подпрограммы и 2 мероприятия:

- Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» (приложение 3.1 к программе);

- Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования» (приложение 3.2 к программе);

- Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2016-2018 годы» (приложение 3.3 к программе);

- Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета» (приложение 3.4 к программе).

Кроме того, в рамках Программы планируется  2 мероприятия:

Отдельное мероприятие 1: текущий  и капитальный ремонт жилого фонда;

Отдельное мероприятие 2: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

- Срок реализации программных мероприятий: 2016-2018 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь 
в 2016 - 2018 годах следующих результатов:

- по подпрограмме 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»:

создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего 
и архитектурного облика населенных пунктов;

привлечение населения к общественным работам;

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

Освещённая часть улиц и проездов составит 96% к общей протяженности улиц;

Обеспечить расчистку несанкционированных свалок;

Содержать места захоронения в надлежащем состоянии.

Сократить расходы на электроэнергию по уличному освещению в связи с применением энергосберегающих технологий,

- по подпрограмме 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение 
 существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

- по подпрограмме 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

- вовлечь в регулярные занятия физической культурой и спортом население Ирбейского сельсовета, улучшить здоровье и качество жизни;

- физическая культура и спорт станут составной частью здорового образа жизни населения;

- укрепить материальную базу и инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом.

- по подпрограмме 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности население Ирбейского сельсовета»:

- пожарную охрану населенных пунктов сельсовета и осуществление тушения пожаров;

- хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности средств противопожарной защиты;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального                      характера,

- выявление опасности и прогнозирование ЧС;

В рамках отдельного мероприятия 1 Программы ежегодно планируется отремонтировать по 10 квартир муниципального жилищного фонда.

- Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограммам Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, отдельному мероприятию Программы с указанием главного распорядителя средств сельского бюджета по годам реализации Программы представлена в приложении № 2 к Программе.

- Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов  на реализацию целей Программы

Общий объем финансирования Программы на 2016 – 2018 годы составляет 25106,476 тыс. рублей

, в том числе по годам:

в 2016 году – 8498,523тыс. рублей;

в 2017 году – 8220,773 тыс. рублей;

в 2018 году – 8387,180 тыс. рублей.

Указанный объем финансовых ресурсов на 2016 – 2018 годы определен 
на основе параметров сельского бюджета на 2016 год и плановый период 
2017 – 2018 годов.

- Приложение № 1

- к Паспорту муниципальной

- программы Ирбейского сельсовета

- «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» на 2015 - 2017 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измере-ния |  | Вес показателя |  | Источник информации |  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель. Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях Ирбейского сельсовета и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, проведённых органами местного самоуправления по благоустройству территории сельсовета | Ед. |  | x |  | Годовой отчёт администрации Ирбейского сельсовета |  | Не менее 10 |  | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
|  | Доля приведённых в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и инженерных сооружений на них к общей протяжённости дорог сельсовета | % |  | x |  |  |  | 1,53 |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
|  | Доля граждан, которым оказана своевременная помощь по ликвидации, предупреждению и снижению потерь от ЧС природного и техногенного характера, к числу граждан, обратившихся за помощью; | % |  | x |  |  |  | * |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений до 0 | %. |  | x |  |  |  | 27,44 |  | 23,17 | 18,9 | 14,63 | 10,36 |
|  | Объём субсидии на 1 пассажира | руб. |  | x |  |  |  | * |  | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
| Показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % |  | X |  | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  | 16 |  | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 | Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года | % |  | X |  |  |  | 66 |  | 75 | 85 | 96 | 96 |
| 1.3 | Доля мест захоронения, находящихся в надлежащем состоянии к общему числу мест захоронения | % |  | X |  |  |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.4 | Протяжённость тротуаров к протяженности улично-дорожной сети | км |  | X |  |  |  | 21,08 |  | 22 | 24 | 25 | 25 |
| 1.5 | Количество расчищенных несанкционированных свалок | ед. |  | X |  |  |  | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Задача 2. Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации улично дорожной сети муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | % |  | X |  | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  | 1,53 |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % |  | X |  |  |  | 6,96 |  | 7,73 | 8,73 | 9,35 | 9,97 |
| Задача 3. Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта, проведение и участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Количество спортивных мероприятий, проведённых органами местного самоуправления на территории сельсовета |  | Ед. |  | x |  | - Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  | * | * | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| Задача 4. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ирбейского сельсовета от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан, которым оказана своевременная помощь по ликвидации, предупреждению и снижению потерь от ЧС природного и техногенного характера, к числу граждан, обратившихся за помощью | % |  | X |  | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  | * |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Задача 5. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования Ирбейский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений до 0; | %. |  | X |  | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  | - 27,44 |  | - 23,17 | - 18,9 | - 14,63 | - 10,36 |
| Задача 6. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ирбейского сельсовета для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём субсидии на 1 пассажира | руб. |  | X |  | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  | - * |  | - 16,66 | - 16,66 | - 16,66 | - 16,66 |

Глава сельсовета															А.М.Дрозд

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет" |  |  |  |
| Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
|  |  |  |  | Пр |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | "Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет" | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 8498,523 | 8220,773 | 8387,18 | 25106,476 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 813 |  |  |  | 8498,523 | 8220,773 | 8387,18 | 25106,476 |
|  |  | администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района | 813 | Х | Х | Х | 8498,523 | 8220,773 | 8387,18 | 25106,476 |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»; | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 6194,89 | 5936,14 | 6102,547 | 18233,577 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 6194,89 | 5936,14 | 6102,547 | 18233,577 |
|  |  | администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района | 813 | Х | Х | Х | 6194,89 | 5936,14 | 6102,547 | 18233,577 |
| Подпрограмма 2 | «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»; | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 1930,000 | 1930,000 | 1930,000 | 5790,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 1930,000 | 1930,000 | 1930,000 | 5790,00 |
|  |  | администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района | 813 | Х | Х | Х | 1930,000 | 1930,000 | 1930,000 | 5790,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие массовой физической культуры и спорта» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 104,633 | 104,633 | 104,633 | 313,899 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 104,633 | 104,633 | 104,633 | 313,899 |
|  |  | администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района | 813 | Х | Х | Х | 104,633 | 104,633 | 104,633 | 313,899 |
| Подпрограмма 4 | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 119,000 | 100,000 | 100,000 | 319,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 119,000 | 100,000 | 100,000 | 319,00 |
|  |  | администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района | 813 | Х | Х | Х | 119,000 | 100,000 | 100,000 | 319,00 |
| Мероприятие 1 программы | Текущий и капитальный ремонт жилого фонда | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 813 | Х | Х | Х | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,00 |
|  |  | администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района | 813 | Х | Х | Х | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 450,00 |

Приложение № 3.1

- к муниципальной программе Ирбейского сельсовета

- «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет»

Подпрограмма 1

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | - Создание комфортных условий для проживания населения. |
| Задачи Подпрограммы | - Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства месс массового отдыха населения; - Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета; - Ремонт и содержание сетей уличного освещения; - Повышение энергосбережения и энергоэффективности. - Содержание мест захоронения; - Повышение общего уровня благоустройства поселения; |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании ; доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов на конец года ; доля мест захоронения, находящихся в надлежащем состоянии к общему числу мест захоронения; протяжённость тротуаров к протяжённости улично-дорожной сети; количество расчищенных несанкционированных свалок. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | 18233,577 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2016 год – 6194,890 тыс. рублей; 2017 год – 5936,140 тыс. рублей; 2018 год – 6102,547 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | - Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Финансовое управление администрации Ирбейского района |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.

При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных 
с благоустройством территории муниципального образования, относится 
к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.

На территории муниципального образования Ирбейский сельсовет расположено 2 населенных пункта, один из которых - село Ирбейское, является районным центром Ирбейского района. с.Ирбейское  - самый густонаселённый посёлок Ирбейского района, где расположены учреждения, обеспечивающие жизнедеятельность всего района.

Однако на территории сельсовета наблюдается довольно низкий уровень благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов нуждаются в ремонте. Наблюдается неудовлетворительное состояние тротуаров.

Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных территорий, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц. Так, на 01.01.2015 в муниципальном образовании Ирбейский сельсовет доля общей протяженности освещенных частей улиц и  проездов к общей протяженности улиц и проездов, набережных составила 75 процентов.

Одними из основных проблем в сфере уличного освещения остаются  отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами из-за отсутствия приборов учёта потребляемых энергоресурсов и моральное и физическое старение осветительного оборудования. Решить эту проблему возможно только  применением современных энергосберегающих технологий.

Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки.

Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов явно недостаточно,  в связи с чем требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления,  металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

В настоящее время очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

В связи с этим возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Благоустройство - совокупность работ и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования Ирбейский сельсовет невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных составила 85 процентов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Целью Подпрограммы является

- Создание комфортных условий для проживания населения;

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства месс массового отдыха населения;

- Улучшение санитарно-экологической обстановки,  внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета;

- Ремонт и содержание сетей уличного освещения;

- Повышение энергосбережения и энергоэффективности

- Содержание мест захоронения;

- Повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся  ситуации по благоустройству территории сельсовета

Срок реализации Подпрограммы – 2016 – 2018 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании ;

доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к общей протяженности улиц, проездов на конец года;

доля мест захоронения, находящихся в надлежащем состоянии к общему числу мест захоронения;

протяжённость тротуаров к протяжённости улично-дорожной сети;

количество расчищенных несанкционированных свалок.

Целевые индикаторы приведены в приложении 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

- 1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств сельского бюджета Ирбейского сельсовета,  а также за счет привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий.

- 2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Ирбейского сельсовета.

3. Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по благоустройству территории составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

-  эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов.

- 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- 2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Ирбейского сельсовета.

- 2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации Ирбейского района.

- Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется администрацией Ирбейского сельсовета Ирбейского района в финансовое управление администрации Ирбейского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

- Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы 
в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;

улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего 
и архитектурного облика населенных пунктов;

привлечение населения к общественным работам;

повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

Освещённая часть улиц и проездов составит 96% к общей протяженности улиц;

Обеспечить расчистку несанкционированных свалок;

Содержать места захоронения в надлежащем состоянии.

2.6. Мероприятия Подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

2.6.1.Уличное освещение

В целях улучшения эстетического облика сельского поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту сетей уличного освещения, повышение освещенности улиц.

2.6.2. Повышение энергосбережения и энергоэффективности  уличного освещения

Расходы на оплату уличного освещения являются одной из самых затратных статей в расходах бюджета Ирбейского сельсовета (около 20% расходов бюджета на 2016 год). Поэтому одной из самых острых проблем стоит вопрос энергосбережения по уличному освещению.

Управление энергосбережением должно отвечать требованиям государственной политики. Для бюджетной сферы программа энергосбережения особенно актуальна, так как одной из главных проблем в области энергосбережения является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, что обозначено в Энергетической стратегии России на период до 2030 года. Основными причинами возникновения проблем в области  энергосбережения  и повышения энергетической эффективности являются:

- отсутствие контроля за потребляемыми энергоресурсами из-за отсутствия приборов учёта потребляемых энергоресурсов,

- моральное и физическое старение осветительного оборудования (уличное освещение).

В рамках реализации данной подпрограммы планируется реализовать мероприятия по оптимизации расходов по электроэнергии по уличному освещению. При реализации подпрограммы будет модернизирована система уличного освещения, что позволит в будущем экономить бюджетные средства при оплате расходов за потребляемую электроэнергию.

2.6.3.Озеленение

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству в муниципальном образовании Ирбейский сельсовет, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом.

Для решения вопросов по озеленению необходимо провести следующие мероприятия: удаление сухостойных и аварийных деревьев, увеличение площади газонов и цветников.

2.6.4. Организация и содержание мест захоронения

По состоянию на 01.01.2011 года на территории Ирбейского сельсовета находится 4 кладбища, в том числе все действующие. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие.

Недостаточный уровень содержания мест захоронения: отсутствие контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри кладбищ, территория кладбищ завалена мусором. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

Для решения этих проблем необходимо провести следующие мероприятия: установить контейнеры на сельских кладбищах, очистить территории кладбищ от несанкционированных свалок,

2.6.5. Прочие мероприятия по благоустройству

Для организации прочих мероприятий по благоустройству предлагается регулярно проводить следующие работы:

- организация и проведение санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей;

- мероприятия по установке скамеек, урн и оборудования для детских площадок;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного и эстетического состояния территории поселения.

Программа разработана как скоординированный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс организационных, производственно-хозяйственных, экологических, социальных, энергосберегающих и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.

В основу Программы, положены следующие принципы:

- улучшение качества проживания населения;

- эффективность расходования бюджетных средств.

Перечень мероприятий Подпрограммы с детализацией  работ приведены в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств местного бюджета потребуется 18233,577 тыс. рублей, в том числе: 6194,890 тыс. рублей – 
в 2016 году, 5936,140 тыс. рублей – в 2017 году, 6102,547 тыс. рублей – 
в 2018 году.

- Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года | % |  | 75 | 85 | 96 | 96 | 96 |
| 3 | Доля мест захоронения, находящихся в надлежащем состоянии к общему числу мест захоронения | % |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | Протяжённость тротуаров к протяженности улично-дорожной сети | км |  | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Количество расчищенных несанкционированных свалок | ед. |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий"". Наименование программы, подпрограммы; ГРБС; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. руб.), годы; Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия. ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВР; 2016; 2017; 2018; Итого на период. Цель подпрограммы:; Создание комфортных условий для проживания населения. Задача 1 : Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения. Мероприятия. Задача 2 : Улучшение санитарно-экологичкской обстановки, внешнего и архитектурного облика населённых пунктов сельсовета. Мероприятия. Проведение конкурса по озелененнию территории; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116003; 244; 25,0; 25,0; 25,0; 75,0; Улучшение внешего и архитектурного облика поселений. Спиливание тополей; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 70,0; 70,0; 70,0; 210,0. Обустройство детских плащадок; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 143,3; 84,5; 100,9; 328,8. Приобретение контейнеров под мусор; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 350,0; 350,0; 350,0; 1 050,0. Организация вывоза мусора; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 30,0; 30,0; 30,0; 90,0; Содержание в чистоте территории сельсовета и улучшение санитарно-экологической. Ликвидация несанкционированных навалов мусора; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 175,0; 175,0; 175,0; 525,0. Задача 3: Ремонт и содержание сетей уличного освещения. 3.Мероприятия по освещению улиц; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116001; 244; 3 515,0; 3 515,0; 3 515,0; 10 545,0; Безопасность передвижения в ночное и вечернее время; оптимизация расходов по уличному освещению в связи с применением энергосберегающих технологий; повышение уровня уличной освещённости. Задача 4: Повышение энергосбережения и энергоэффективности. Утилизация ртутных ламп ДРЛ 250; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116001; 244; 10,0; 10,0; 10,0; 30,0; Экономия составит около 350,0 тыс.рублей. Приобретение проводов, светильников; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116001; 244; 100,0; 100,0; 100,0; 300,0. Электромонтажные работы уличного освещения, тех. Условия; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116001; 244; 500,0; 500,0; 500,0; 1500,0. Задача 5: Содержание мест захоронения. Дератизация мест захоронения; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116004; 244; 3,6; 3,6; 3,6; 10,8; Содержание в надлежащем состоянии мест захоронения. Аккарицидная обработка кладбищ; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116004; 244; 3,0; 3,0; 3,0; 9,0. Содержание и ремонт кладбищ; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116004; 244; 50,0; 50,0; 50,0; 150,0. Задача 6: Повышение общего уровня благоустройства поселения. Строительство и ремонт тротуаров; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 150,00; 150,00; 150,00; 450,00; Повышение уровня благоустроенности поселений сельсовета. Ремонт мостиков; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 100,00; 100,00; 100,00; 300,00. Ремонт водопропускных сооружений; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 60,00; 60,00; 60,00; 180,00. Работы по устройству водопровода; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 80,00; 80,00; 80,00; 240,00. Работы по благоустройству территории; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 100,00; 100,00; 100,00; 300,00. Площадка для осмотра автомобиле; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 80,00; 80,00; 80,00; 240,00. Изготовление табличек, указателей, паспортизация основных средств; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 450,00; 250,00; 400,00; 1100,00. Приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0503; 0116005; 244; 200,00; 200,00; 200,00; 600,00. Итого:; 6194,890; 5936,140; 6102,547; 18233,577. |

- Приложение № 3.2

- к муниципальной программе

- «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет»

- Подпрограмма 2«Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»

- Паспорт подпрограммы

| - Наименование подпрограммы | - «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы | - «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» |
| - Муниципальный заказчик | - Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| - Исполнитель мероприятий подпрограммы | - Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| - Цель и задачи подпрограммы | Цель Программы: - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог сельсовета, капитальный и текущий ремонт , содержание автомобильных дорог , планомерное обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, обеспечение бесперебойного и безопасного движения для всех участников дорожного движения. Задачи Программы: - выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них. - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения; - снижение доли автомобильных дорог Ирбейского сельского поселения, не соответствующих нормативным требованиям; - -обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ирбейского сельского поселения |
| - Целевые индикаторы | Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: - приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и инженерные сооружения на них - уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования , не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог поселения. |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2016-2018 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Объем финансирования на 2016 – 2018 годы – 5790,000 тыс. рублей, из них: - за счет средств дорожного фонда Ирбейского сельсовета –5790,000 тыс.руб. |
|  | - 2016 год – 1930,000 тыс. рублей, из них: - за счет средств дорожного фонда Ирбейского сельсовета – 1930,000 тыс. рублей, субсидии за счет средств дорожного фонда Красноярского края- 0,00 тыс. рублей |
|  | - 2017 год –1930,0 тыс. рублей, из них: - за счет средств дорожного фонда Ирбейского сельсовета –1930,0 тыс. рублей, |
|  | - 2018 год – 1930,0 тыс. рублей, из них: - за счет средств дорожного фонда Ирбейского сельсовета – 1930,0 тыс. рублей, |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Финансовое управление администрации Ирбейского района |

- Основные разделы подпрограммы

  - Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

    - Объективные показатели, характеризующие положение дел

Общая  протяженность  автомобильных дорог  общего  пользования  Ирбейского сельсовета  по  состоянию  на  01.01.2016 года составляет 80,15 км.

В связи с интенсивной застройкой нового микрорайона в северной и северо-западной  части села  возникли  новые дороги  и  этот  показатель  прогрессирует в связи с вводом нового жилого сектора,  протяженность дорог местного значения   поселения  с каждым годом растет.

Основные дороги  местного значения  Ирбейского сельсовета , которые несут  транспортную нагрузку : ул.Трактовая, ул.Ленина, ул.Советская, ул.Кооперативная , ул.Интернациональная, ул.пл.Ленинская.   Численность населения в Ирбейском сельсовете составляет 4934 человек.

Дорожное хозяйство Ирбейского сельского поселения является одним из элементов транспортной инфраструктуры Ирбейского муниципального района и Красноярского края, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2016 по 2018 годы.

Разработка и реализации подпрограммы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств, организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время автомобильные дороги Ирбейского сельсовета находятся в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

Увеличение количества транспорта на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается  обеспечение сохранности  и развитие автомобильных дорог Ирбейского  сельсовета, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта, В целях решения указанных проблем в 2016 году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог планируется направить 1930,000 тыс. руб.

Реализация подпрограммы позволит:

- определить уровень содержания поселковых дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

    - Тенденции развития ситуации и возможные последствия

- Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики сельсовета, является неполное удовлетворение общественной потребности в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов 
в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств.

- Количественный рост автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами приводит к ускоренному износу и преждевременному разрушению автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

- Пропускная способность автодорог населенных пунктов Ирбейского сельсовета существенно ограничена, отсутствие обходов населенных пунктов приводит 
к ускоренному износу их улично-дорожных систем, оказывает негативное влияние 
на экологическую среду.

- Неудовлетворительные потребительские свойства последних сдерживают социально-экономическое развитие села.

- 2.1.3 Анализ ситуации в муниципальном образовании Ирбейский сельсовет.

- Администрация Ирбейского сельсовета не располагает необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства 
и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог 
и их ремонту.

- В связи с отсутствием средств в муниципальном образовании практически 
не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствует единые объективные данные о существующем положении дел.

- По состоянию на 01.01.2015  сеть автомобильных дорог общего пользования (в том числе, улично-дорожная сеть) должным образом  не зарегистрированы и  не  имеют правоустанавливающие документы.

- Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически 
не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат.

    - Анализ причин возникновения проблемы

Причина возникновения проблемы – дефицит финансирования работ по компенсации износа дорожной сети. В результате недостаточного финансирования в предыдущие годы выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа.

Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных.

Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Причиной существующего неудовлетворительного состояния сети автодорог местного значения является отсутствие необходимых финансовых и материальных ресурсов для проведения регламентных дорожных работ.

    - Перечень и характеристика решаемых задач

В результате недостаточного ежегодного финансирования работ 
по содержанию, текущему ремонту и модернизации ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог.

Основной задачей, стоящей перед отраслью, является обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Прогнозируемый рост количества транспортных средств, увеличение грузоподъемности и объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к увеличению интенсивности движения и осевых нагрузок. Это обуславливает неотложную потребность в развитии, совершенствовании 
и модернизации сети автомобильных дорог сельсовета в соответствии с темпами социально-экономического развития и автомобилизации сельсовета.

Формирование транспортной доступности территорий сельсовета является ключевой основой развития региона. Путем развития сети автомобильных дорог будут созданы условия для свободного передвижения людей и грузов по территории Ирбейского  сельсовета.

В связи с неудовлетворительным состоянием подъездов к отдаленным сельским населенным пунктам, улицам особенно в осенне-весенний период, сокращается сельскохозяйственная деятельность и идет отток из сельских поселений трудоспособного населения в города.

Из года в год люди расплачиваются жизнью или получают увечья из-за простой ошибки во время движения. Человеческий фактор не позволяет полностью предотвратить ошибки, как водителей, так и пешеходов. Тем не менее, можно смягчить последствия столкновений, повысив безопасность дорог. Более того, можно снизить уровень риска, если уделять больше внимания безопасности поведения 
на дорогах.

Решение задачи обеспечения безопасности дорожного движения обусловлено социально-экономической остротой проблемы.

    - Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы

Обеспечением сохранности и модернизации существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным требованиям.

Обеспечением безопасности дорожного движения является проведение мероприятий, предупреждающих дорожно-транспортные происшествия на сети дорог местного значения и сведение к минимуму тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа погибших и травмированных в результате дорожно-транспортных происшествий.

Формирование транспортной доступности территорий сельсовета обеспечивается строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения сельсовета.

Комплексный подход к поставленным задачам позволит в условиях ограниченных бюджетных средств значительно улучшить показатели аварийности 
на всей сети автомобильных дорог за счёт снижения аварийности, в том числе 
в местах концентрации ДТП, а  также решить проблему сокращения разрывов между ежегодными нормативными объемами восстановительного ремонта и накопившегося за 10-ти летний период «недоремонта» дорог и дорожных сооружений и обеспечить сохранность дорожных сооружений.

В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности автомобильных дорог существенно повысится.

  - Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Цель подпрограммы – выполнение полномочий,  связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог сельсовета,  капитальный  и  текущий  ремонт , содержание автомобильных дорог , планомерное обеспечение  сохранности автомобильных дорог общего пользования, обеспечение бесперебойного и безопасного движения для всех участников дорожного движения.

- 2.2.2. Задачи подпрограммы:

- выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них.

- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;

- снижение доли автомобильных дорог  Ирбейского  сельского поселения, не соответствующих нормативным  требованиям;

- -обеспечение безопасности дорожного движения на территории  Ирбейского  сельского поселения

- 2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.

- 2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий обусловлен необходимостью решения задач для достижения цели подпрограммы, сформированной в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в области дорожного хозяйства  Ирбейского сельсовета.

- 2.2.5. К компетенции  Ирбейского сельсовета относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;

- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;

- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;

- подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.

- 2.2.6. Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются 
за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.

- 2.2.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.

  - Механизм реализации подпрограммы

- 1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств сельского бюджета (дорожного фонда Ирбейского сельсовета), а также за счет привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий.

- 2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Ирбейского  сельсовета.

3. Механизм реализации подпрограммы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:

-  эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

  - Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- 2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Ирбейского сельсовета.

- 2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации Ирбейского района.

- Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется администрацией  Ирбейского сельсовета Ирбейского района в финансовое управление администрации Ирбейского района до 1 марта года, следующего за отчетным.

  - Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение 
 существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

снизить влияние дорожных условий на безопасность дорожного движения;

повысить качество выполняемых дорожных работ.

2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг в части дорожного комплекса сельсовета.

2.5.3. Экономический эффект обеспечивается в социальной сфере, а также ведет к развитию отраслей промышленности, жилищного строительства, сельского хозяйства.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств 
на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении № 2 
к подпрограмме.

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Ирбейского сельсовета (дорожного фонда Ирбейского сельсовета ) с учетом предоставления бюджету субсидий из краевого бюджета, а также средства из местного бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы составит 5790,000 тыс. рублей.

| Наименование и виды расходов | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ | КБ | МБ | КБ | МБ | КБ |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 1930,0 |  | 1930,0 |  | 1930,0 |  |
| Итого | 1930,0 |  | 1930,0 |  | 1930,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к подпрограмме «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов подпрограммы № п/п; Цель, целевые индикаторы; Единица измерения; Источник информации; Отчетный финансовый год; Текущий финансовый год; Очередной финансовый год; Первый год планового периода; Второй год планового периода. 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог края. 1.1; Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию; км.; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края; 1,7; 1,8; 1,8; 1,8; 1,8. %; 3,70; 3,95; 3,95; 3,95; 3,95. 1.2; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети; %; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края; 8,73; 9,35; 9,35; 9,35; 9,35. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к подпрограмме "Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования» |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов Подпрограммные мероприятия,; ГРБС; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. руб.), годы; Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении). ГРБС; РзПр; ЦСР; ВР; очередной финансовый год 2016 год; первый год планового периода 2017 год; второй год планового периода 2018 год; Итого на период. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Цель Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог сельсовета, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения;; 1 930,000; 1 930,000; 1 930,000; 5 790,000. Задача 1.- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края; 813; 04 09; 0226002; 244; 700,000; 700,000; 700,000; 2 100,000. Мероприятие 1.1 Механизированная снегоочистка ,расчистка автомобильных дорог от снежных заносов,борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 450,000; 450,000; 450,000; 1 350,000; 45,54 км 2015 год, 45,54 км 2016 год, 45,54 км 2017 год.. Мероприятие 1.2 Погрузка и вывоз снега; 100,000; 100,000; 100,000; 300,000. Мероприятие 1.3 Подвоз гравия; 150,000; 150,000; 150,000; 450,000. Задача 2.Снижение доли автомобильных дорог Ирбейского сельского поселения, не соответствующих нормативным требованиям; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края; 813; 04 09; 0226002; 244; 870,000; 870,000; 870,000; 2 610,000. Мероприятие 2.1.Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог; 720,000; 720,000; 720,000; 2 160,000; 6,2км 2015 год, 8км 2016 год, 10км 2017 год.. Мероприятие 2.2.Грейдирование дорог в поселении; 150,000; 150,000; 150,000; 450,000; 14,82км 2015 год, 14,82км 2016 год, 14,82км 2017 год.. Задача 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ирбейского сельского поселения; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края; 813; 04 09; 0226002; 244; 360,000; 360,000; 360,000; 1 080,000. Мероприятие 3.1. Оформление документации по поспортизации дорог; 100,000; 100,000; 100,000; 300,000; 15,9км 2015 год, 15,9км 2016 год, 15,9км 2017 год.. Мероприятие 3.2. Уход за разметкой, нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки; 10,000; 10,000; 10,000; 30,000. Мероприятие 3.3 Установка недостающих автобусных остановок; 100,000; 100,000; 100,000; 300,000. Мероприятие 3.4 Дорожные знаки со стойками; 150,000; 150,000; 150,000; 450,000. |

Приложение №  3.3

к муниципальной программе «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский  сельсовет»

Подпрограмма 3

«Развитие массовой физической культуры и спорта», реализуемая  в рамках

муниципальной программы «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие массовой физической культуры и спорта» на 2016-2018 годы |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» на 2016 - 2018 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цель Подпрограммы | Создание доступных условий для занятий населения Ирбейского сельсовета различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом |
| Задачи Подпрограммы | Развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности; Развитие устойчивой потребности всех категорий населения сельсовета к здоровому образу жизни, формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | - процент охвата населения Ирбейского сельского поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом; - обеспеченность населения спортивными сооружениями; - количество официальных мероприятий физкультурно-спортивной направленности, прошедших с участием жителей сельсовета |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 313,899 тыс. рублей, в том числе средства сельского бюджета - тыс. рублей по годам: 2016 – 104,633 тыс.рублей; 2017 – 104,633 тыс.рублей; 2018 - 104,633 тыс.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края, Финансовое управление администрации Ирбейского района Красноярского края |

- Основные разделы подпрограммы.

  - Постановка  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения, средством укрепления семьи, так как занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи.

В условиях высокой интенсивности жизни современного человека в вопросе его вовлечения в регулярные занятия физической культурой и спортом приоритетным становится вопрос о формировании у человека понимания о прямой взаимосвязи регулярных занятий физической культурой и спортом с процессами, происходящими в организме положительно влияющими на уровень здоровья.

Очевидно, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитии массовой физической культуры и спорта.  Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры  физической культуры и спорта на территории Ирбейского сельского поселения – цель подпрограммы, которая предусматривает  увеличение в  2015-2017 годах  финансирования на развитие массового спорта

При реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в  Ирбейском  сельском поселении  были выявлены  такие проблемы, как:

-  недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-  несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий  физической культурой и спортом , задачам развития массового спорта;
-  недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.

Самыми популярными  видами  спорта  в Ирбейском сельском поселении   являются  волейбол, баскетбол, бильярд, лыжи, настольный теннис, футбол, регби, конькобежный спорт, рукопашный бой.   Ежегодно проводятся турниры по вышеперечисленным видам спорта. На территории  Ирбейского  сельского совета функционирует спортивный стадион, хоккейная коробка, шесть спортивных площадок ,  тренажерный зал. Более четырех ста   человек  регулярно занимаются  спортом, что составляет  8  процентов  от общего числа населения.  Жители  Ирбейского  сельского поселения принимают участие в различных широкомасштабных спортивных  мероприятиях  и    становятся призерами соревнований.  Самой  динамичной за последнее время становится игра в регби. Участники команды стали призерами  Чемпионата России на двенадцатом  Международном  турнире по регби, на  международном турнире на приз  губернатора г.Красноярска команда заняла  шестое место из тридцати двух, в первенстве края четвертое место, заняли первое место в составе сборной края  и  это перечислены не все заслуги команды. Два спортсмена  играют в сборной края в команде «Енисей СТМ».

Команда по футболу заняла первое место в первенстве Единой России. На территории и  по  инициативе  Ирбейского сельского поселения  состоялась товарищеская встреча по  армейскому рукопашному бою  команды с.Ирбейского «Каскад»  и командой  г.Красноярска.

Но, все же имеющаяся материально-техническая база не обеспечивает потребности населения  в занятиях физической культурой и спортом.

Существование этих проблем обусловлено серьезными потерями, которые испытала сфера физической культуры и спорта в период социально-экономических преобразований в нашем обществе в 90-е годы двадцатого века. Реализация Подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными финансами

Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры  физической культуры и спорта на территории  Ирбейского сельского поселения – цель подпрограммы, которая предусматривает  увеличение в  2016-2018 годах  финансирования на развитие массового спорта

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры  и спорта в Ирбейском  сельском поселении» на 2016-2018 годы  носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мероприятий, направленных на решение проблем в развитии спорта в сельской местности.

Выбор направлений в настоящей подпрограмме основан:

- на определении потребностей, интересов и запросов жителей поселения  различных возрастных групп.

Основными направлениями  в сфере развития физической культуры и спорта являются:

- развитие традиционных и новых видов спорта;

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- укрепление материально-технической базы;

- проведение спортивных мероприятий и праздников;

- участие в районных и краевых соревнованиях;

- информирование граждан о деятельности администрации Ирбейского сельсовета в области физической культуры и спорта.

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован комплекс мер по поощрению участников официальных физкультурных, спортивных мероприятий, развитию спортивной инфраструктуры.

Реализация данной  подпрограммы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; укрепить материально-техническую  базу физической культуры и спорта;  обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта,  пропагандировать  здоровый  образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма)  среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

- Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения Ирбейского сельсовета различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

- Сроки выполнения подпрограммы: 2016-2018 годы.

- Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:

- процент охвата  населения Ирбейского сельского поселения  систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- обеспеченность населения спортивными сооружениями;

- количество официальных мероприятий физкультурно-спортивной направленности, прошедших с участием жителей сельсовета

2.3. Механизм реализации подпрограммы

1. Реализацию подпрограммы осуществляют:

Администрация  Ирбейского  сельсовета Ирбейского района

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения соглашения о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования  Ирбейский   сельсовет муниципальному образованию Ирбейский район.

Средства бюджета Ирбейского  сельсовета направляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ирбейский район на создание доступных условий для занятий населения Ирбейского сельсовета различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

Переданные средства расходуются на выполнение поставленных целей и задач.

Межбюджетные трансферты перечисляются бюджету муниципального образования Ирбейский  район ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью сельского бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных администрации Ирбейского сельсовета на выполнение соответствующих программных мероприятий.

Основанием для принятия решения об отказе в перечислении иных межбюджетных трансфертов на развитие массовой физической культуры и спорта  является неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее, чем за десять дней до расторжения соглашения. Досрочное расторжение соглашения влечёт за собой возврат перечисленной суммы иных межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтверждённых документально.

- 2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- Управление реализацией Подпрограммы осуществляет управление культуры , спорта и молодежной политики администрации Ирбейского района.

- Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы.

- Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет финансовое управление администрации Ирбейского района.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы за период 2016 - 2018 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:

- вовлечь в регулярные занятия физической культурой и спортом население Ирбейского сельсовета, улучшить здоровье и качество жизни;

- физическая культура и спорт станут составной частью здорового образа жизни населения;

- укрепить материальную базу и инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы. Перечень мероприятий подпрограммы утверждает управление культуры и спорта администрации Ирбейского района.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием  источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета,

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  313,899 тыс. рублей.

- Приложение № 1

к подпрограмме 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель. Создание доступных условий для занятий населения Ирбейского сельсовета различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля охвата населения Ирбейского сельского поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края | * | * |  | 20 | 20 | 20 |
| 2 | Обеспеченность населения спортивными сооружениями | % |  | * | * |  | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Количество официальных мероприятий физкультурно -спортивной направленности, прошедших с участием жителей сельсовета |  |  | * | * |  | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |

|  | - Приложение № 3.4 - к муниципальной программе «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» |
| --- | --- |

- Подпрограмма 4

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета»

- 1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Содействие развитию муниципального образования Ирбейский сельсовет» |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |
| Цель подпрограммы | Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ирбейского сельсовета от угроз природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | # Задачи: - обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС - обеспечение профилактики и тушения пожаров в сельсовете. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2018 годы. Этапы не выделяются. |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Доля граждан, которым оказана своевременная помощь по ликвидации и снижению потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к числу граждан, обратившихся за помощью. |
| Объемы и источники финансирования | Всего 319,0 тыс. рублей , в том числе по годам: 2016 год – 119,0 тыс. рублей; 2017 год – 100,0 тыс. рублей; 2018 год – 100,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Текущий контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется администрацией Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края. Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляет финансовое управление администрации Ирбейского района. |

- 2. Основные разделы подпрограммы

- 2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его природной средой. При этом сохраняется опасность возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Общая площадь территории Ирбейского сельсовета – 110,91 кв.км. Численность населения по состоянию на 01.01.2014 составляет 4934 человек.

В последние годы практически во всех населенных пунктах муниципального образования Ирбейский сельсовет чрезвычайные ситуации связанные с природными пожарами, паводками, обильными снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями техногенного характера вызывает серьезные опасения, сложилась негативная и крайне опасная ситуация для населения по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в районе обусловлено комплексом проблем материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и, до настоящего времени, не получавших должного решения.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления: очень сильные осадки, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах).

К возникновению масштабных ЧС на территории поселения могут привести также аварии (технические инциденты) на линиях электропередач.

На территории поселения ежегодно происходят  пожары, материальный ущерб  от которых измеряется сотнями тысяч рублей.

Основными причинами возникновения пожаров являлись неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже электрооборудования, эксплуатации электробытовых приборов, электрогазосварочные работы, поджоги, неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов, детская шалость с огнём.

Пожары и их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки в сельском поселении.

Следует также отметить, что на территории поселения лесные массивы подходят вплотную к населённым пунктам. При возникновении лесного пожара существует угроза переброски огня на жилые строения и возникновения пожара уже в самих населённых пунктах. Практически в каждом населённом пункте поселения имеется естественный водоём или протекает река, тем не менее, обеспеченность их противопожарным водоснабжением недостаточна. Отобрать воду из естественных водоёмов для целей пожаротушения затруднительно из-за плохого состояния подъездных путей к ним и недостаточного количества пожарных пирсов.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их можно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Обобщая всё вышесказанное, можно констатировать: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения является важнейшей задачей органов местного самоуправления.

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности предполагает:

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности для муниципального образования;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий муниципального образования;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

В поселении реализованы средства краевой целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», а также средства местного бюджета.

Благодаря реализации программы  достигнуты следующие результаты:

Обустроены подъездные пути к водозаборным башням и естественным водоёмам, приобретены огнетушители, в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту созданы минерализованные защитные полосы, установлена пожарная сигнализация в Первомайском СДК и в общежитии , расположенном по ул.Кооперативная с.Ирбейского, устроен пирс по ул.Набережная, приобретена система оповещения .

Первичными мерами пожарной безопасности охвачены все поселения сельсовета.

Мероприятия, разработанные в рамках настоящей подпрограммы, позволят более эффективно решать вопросы предупреждения и тушения пожаров на территории сельсовета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ирбейского сельсовета от угроз природного и техногенного характера

В рамках подпрограммы должны быть решены основные задачи:

- обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС

- обеспечение профилактики и тушения пожаров в сельсовете.

Целевые индикаторы приведены в приложении 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется  в соответствии со следующими Законами Красноярского края:

от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края.

Реализация мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета и средств субсидии из краевого бюджета

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

- 2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрацией Ирбейского сельсовета.

- 2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется финансовым управлением администрации Ирбейского района.

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы представляется администрацией Ирбейского сельсовета Ирбейского района в финансовое управление администрации Ирбейского района до 1 марта года, следующего за отчетным

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

пожарную охрану населенных пунктов сельсовета и осуществление тушения пожаров;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности средств противопожарной защиты;

предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального                      характера,

выявление опасности и прогнозирование ЧС;

2.6. Мероприятия подпрограммы Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 2.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 319,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 119,0 тыс. рублей; 2017 год – 100,0 тыс. рублей; 2018 год – 100,0 тыс. рублей. В приложении № 2 приведены сведения о планируемых расходах по

- Приложение № 1

к подпрограмме 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

«Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения

Ирбейского сельсовета

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель. последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ирбейского сельсовета от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, которым оказана своевременная помощь по ликвидации, предупреждению и снижению потерь от ЧС природного и техногенного характера, к числу граждан, обратившихся за помощью | % | Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района Красноярского края |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 |

Глава сельсовета	                                                                                                               А.М.Дрозд

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к подпрограмме "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ирбейского сельсовета" Наименование программы, подпрограммы; ГРБС; Код бюджетной классификации; Расходы (тыс. руб.), годы; Ожидаемый ре-зультат от реализа-ции подпрограм-много мероприятия. ГРБС; Рз Пр; ЦСР; ВР; 2016; 2017; 2018; Итого на период. Цель подпрограммы:; последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ирбейского сельсовета от угроз природного и техногенного характера. Задача 1. обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижение ущерба и потерь от ЧС. Мероприятия. Изготовлени баннеров, плакатов, услуги редакции; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0309; 0249227; 244; 3,0; 3,0; 3,0; 9,0; Количество пострадавших снизится до 0. Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в сельсовете. Мероприятия. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0309; 0249227; 244; 56,4; 40,0; 40,0; 136,4; Беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту водозабора. Устройство минерализованной защитной полосы; Администрация Ирбейского сельсовета Ирбейского района; 813; 0309; 0249227; 244; 59,6; 57,0; 57,0; 173,6; Защита территории поселений от лесных пожаров (2 населённых пункта). |